**ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**НАРЫШКИНСКОЕ ТЕПЛО-ОГАРЕВСКОГО РАЙОНА**

**СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ**

**2-ого созыва**

**РЕШЕНИЕ**

 **от 26.12.2017 № 59-3**

**Об утверждении программы «Комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Нарышкинское Тепло-Огаревского района на 2017-2036 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 "Об утверждении требований комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов" и в целях повышения качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств, торговой инфраструктуры и сферы услуг на территории муниципального образования Нарышкинское Тепло-Огаревского района, Уставом муниципального образования Нарышкинское Тепло-Огаревского района, Собрание депутатов муниципального образования Нарышкинское Тепло-Огаревского района решило:

1. Утвердить программу «Комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Нарышкинское Тепло-Огаревского района на 2017-2036 годы» (приложение).
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Тепло-Огаревский район (http://teploe.tularegion.ru) в информационно-коммуникационной сети Интернет.
3. Решение вступает в силу со дня его обнародования.

 **Глава**

**муниципального образования**

 **Нарышкинское**

 **Тепло-Огаревского района В.И.Ефименко**

Приложение

к решению Собрания депутатов муниципального образования Нарышкинское Тепло-Огаревского района

от 26.12.2017 № 59-3

**Программа комплексного развития**

**социальной инфраструктуры**

**муниципального образования**

**Нарышкинское**

**Тепло-Огаревского района**

 **до 2036 года**

**2017**

 Оглавление

[1 Паспорт ПРОГРАММЫ 3](#_Toc499718195)

[2 Общие сведения 8](#_Toc499718196)

[2.1 Существующее положение и прогноз демографического развития 9](#_Toc499718197)

[3 Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры 12](#_Toc499718198)

[3.1 Учреждения образования 12](#_Toc499718199)

[3.2 Учреждения здравоохранения 12](#_Toc499718200)

[3.3 Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения 13](#_Toc499718201)

[3.4 Учреждения культуры 13](#_Toc499718202)

[3.5 Объекты бытового обслуживания 14](#_Toc499718203)

[3.6 Сводные данные по объектам социальной инфраструктуры 14](#_Toc499718204)

[4 Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры 17](#_Toc499718205)

[4.1 Учреждения образования 17](#_Toc499718206)

[4.1 Учреждения здравоохранения 18](#_Toc499718207)

[4.2 Учреждения культуры 18](#_Toc499718208)

[4.3 Учреждения и сооружения спорта 18](#_Toc499718209)

[4.4 Сводные данные по перспективному развитию объектов социальной инфраструктуры 19](#_Toc499718210)

[5 Оценка объемов и источников финансирования мероприятий 21](#_Toc499718211)

[6 Целевые индикаторы программы 34](#_Toc499718212)

[7 Оценка эффективности мероприятий 35](#_Toc499718213)

[8 Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры 37](#_Toc499718214)

[8.1 Совершенствование нормативно-правового обеспечения развития социальной инфраструктуры 37](#_Toc499718215)

[8.2 Совершенствование информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры 38](#_Toc499718216)

[9 Приложение 40](#_Toc499718217)

# **Паспорт ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы  | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Нарышкинское Тепло-Огаревского района до 2036 годы |
| Основание для разработки Программы | - Постановление Правительства РФ от 01.10.2015г. №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ»;- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ»;- Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;- Указ Президента Российской Федерации №600 от 07.05.2012 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89\*» Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»-иные нормативные правовые акты по вопросам градостроительной деятельности, землепользования и застройки.- Распоряжение от 19.10.1999 г. №1683-р «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры»;- Генеральный план муниципального образования Нарышкинское. |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования Нарышкинское(301921, Тульская область, Тепло-Огаревский район, п. Механизаторов, ул. Школьная, д.9) |
| Разработчик Программы | Индивидуальный предприниматель Дударев Антон Николаевич117041, РФ г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, 43-43 |
| Цель Программы | 1. обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры муниципального образования;
2. обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры муниципального образования для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;
3. обеспечение сбалансированного развития систем социальной инфраструктуры муниципального образования до 2036 года в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;
4. достижение расчетного уровня обеспеченности населения муниципального образования услугами объектов социальной инфраструктуры в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;
5. обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры муниципального образования.
 |
| Задачи Программы | 1. анализ социально-экономического развития муниципального образования, наличия и уровня обеспеченности населения муниципального образования услугами объектов социальной инфраструктуры;
2. прогноз потребностей населения муниципального образования в объектах социальной инфраструктуры до 2036 года;
3. формирование перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры муниципального образования, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального района и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района, планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального района, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования;
4. оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры муниципального образования;
5. предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры муниципального образования.
 |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование индикатора | 2017 | 2022-2036 |
| Образование |
| Уровень обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями, % от норматива | 100 | 100 |
| Уровень обеспеченности учреждениями общего образования детей, % от норматива |  100 | 100 |
| Здравоохранение |
| Уровень обеспеченности стационарами, % от норматива  | 100 | 100 |
| Уровень обеспеченности ФАП, % от норматива  | 100 | 100 |
| Культура |
| Уровень обеспеченности библиотеками, % от норматива  | 100 | 100 |
| Уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа, % от норматива | 100 | 100 |

 |
| Укрупненное описание запланирован-ных мероприятий | мероприятия по ремонту объектов социальной инфраструктуры в областях: образование, культуры. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы - 2017 – 2036 годы.Этапы реализации: 2017 г., 2018 г., 2019 г., 2020 г., 2021, с 2022 по 2036 гг. |
| Объемы финансирования | Общий объем финансирования Программы на 2017 – 2036 гг. составляет 15600 тыс. рублей, в том числе:2017 год – 0 тыс. рублей;2018 – 2150 тыс. рублей;2019 – 150 тыс. рублей;2020 – 150 тыс. рублей;2021 – 2150 тыс. рублей;в период 2022-2036 – 11000 тыс. рублей. |
| Источники финансирования | К источникам финансирования программных мероприятий относятся:- бюджет Тульской области;- бюджет Тепло-Огаревского муниципального района;- бюджет МО НарышкинскоеТепло-Огаревского муниципального района- прочие источники финансирования |
| Ожидаемые результаты | Успешная реализация программы позволит к 2036 году улучшить качество объектов социальной инфраструктуры за счет ремонта:В системе образования:* МКОУ «Нарышкинская средняя общеобразовательная школа» (п. Механизаторов, ул. Школьная, д. 3).
* МКОУ «Красногвардейская средняя общеобразовательная школа» (п.  Красногвардеец, ул. Школьная, д. 1).

В системе культуры:* МУК «Централизованная клубная система» МО Нарышкинское, Нарышкинский сельский Дом культуры – филиал №1 (пос. Механизаторов, ул. Школьная, д. 1).
* МКУК "Централизованная клубная система" Горьковский сельский Дом культуры головное учреждение (пос. Горьковский, д. 73).
* МУК «Централизованная клубная система» МО Нарышкинское, Мосюковский сельский Дом культуры (д. Мосюковка, ул. 60 лет Октября, д. 12).
* Муниципальное учреждение культуры «Централизованная клубная система» МО Нарышкинское Красногвардейский сельский Дом культуры (п. Красногвардеец, ул. Центральная, д. 18).
* МУК «Централизованная клубная система» МО Нарышкинское Мало-Огаревский сельский Дом культуры (д. Малая Огаревка, ул. Садовая, д. 10).
* МУК «Централизованная клубная система» МО Нарышкинское, Тепло-Огаревский сельский Дом культуры – филиал № 2 (п. Северный ул.Прудная д.7).
* Озерковский сельский клуб - филиал МКУК «Централизованная клубная система» МО Нарышкинское (д. Озерки).
* МУК «Централизованная клубная система» МО Нарышкинское, Алексеевский сельский клуб (д.Алексеевка д.4).
 |
| Система контроля за исполнениемПрограммы: | Глава администрации МО НарышкинскоеТепло-Огаревского муниципального района |
| Основные исполнители программы:   | - администрация МО НарышкинскоеТепло-Огаревского муниципального района;- физические и юридические лица, заинтересованные в реализации мероприятий программы. |

# Общие сведения

Муниципальное образование Нарышкинское расположено на территории Тепло-Огаревского района Тульской области и имеет общие границы со следующими муниципальными образованиями (районами):

- на севере с МО Богучаровское Киреевского района Тульской области;

- на северо-западе с МО Лазаревское Щекинского районаТульской области;

- на западе с МО Камынинское Плавского района Тульской области;

- на юге с МО Шварцевское Киреевского района Тульской области;

- на юге с МО Волчье-Дубравское и рабочий поселок Теплое Тепло-Огаревского района Тульской области;

- на юго-востоке – с МО Двориковское Воловского района Тульской области;

-на юге – с МО Иевлевское Богородицкого района Тульской области.

Административный центр муниципального образования - п. Механизаторов.

Расстояние до районного центра р.п. Теплое - 10 км.

Численность населения на 2017 год – 3550 чел.

Тульская область расположена в центре Восточно-Европейской (Русской) равнины, занимая северо-восточную часть Среднерусской возвышенности (высоты до 293 м), в пределах степной и лесостепной зон. Протяженность территории области с севера на юг - 200 км, с запада на восток - 190 км.

Административно Тульская область граничит:

* на севере и северо-востоке с Московской,
* на востоке - с Рязанской,
* на юго-востоке и юге с Липецкой,
* на юге и юго-западе с Орловской,
* на западе и северо-западе с Калужской областями.

Территория области составляет 25679 км². Численность населения на 1 января по данным Федеральной службы государственной статистики, по состоянию на начало 2016 г. 1506 тыс. чел.

Расстояние от центра Тулы до центра Москвы 185 км

Административный центр – город Тула.

Административное деление области включает семь городских округов, девятнадцать муниципальных районов, двадцать три городских поселений, пятьдесят четыре сельских поселений.

Тепло-Огаревский район расположен на юге Тульской области.

Территория района занимает 1014,08 км².

Административный центр района является рабочий посёлок Теплое.

Население Тепло-Огаревского района Тульской области, по официальным данным Федеральной службы государственной статистики, по состоянию на 2017 год, составило 12166 чел.

В состав муниципального образования Тепло-Огаревский муниципальный район входят:

* Муниципальное образование рабочий посёлок Тёплое
* Муниципальное образование Волчье-Дубравское
* Муниципальное образование Нарышкинское

Всего в муниципальном районе – 112 населенных пункта.

## Существующее положение и прогноз демографического развития

По состоянию на 2017 год численность населения МО Нарышкинское составила 3550 человек.

Демографическая ситуация за 9 месяцев 2017 года характеризуется естественной убылью населения, связанной с превышением смертности над рождаемостью.

За 9 месяцев 2017года в МО Нарышкинское Тепло-Огаревского района родилось 16 человека. Смертность составит 21 человек. Естественная убыль составила – 5 человек.

На долю МО Нарышкинское приходится около 30% от общей численности населения Тепло-Огаревского района.

1. Данные численности населения МО Нарышкинское

| №п/п | Наименование населенных пунктов | Численность постоянного населения, человек |
| --- | --- | --- |
|
|
|
|
|   | ВСЕГО | 3550 |
| 1 | п. Горьковский | 505 |
| 2 | д. Марьино | 134 |
| 3 | д. Хомутовка | 105 |
| 4 | д. Приволье | 18 |
| 5 | д. Петровское | 7 |
| 6 | д. Большая- Красавка | 12 |
| 7 | д. Малая Красавка | 5 |
| 8 | д. Ольгино | 4 |
| 9 | п. Варваринский | 11 |
| итого |   | 801 |
| 10 | п. Механизаторов | 514 |
| 11 | с. Нарышкино | 154 |
| 12 | д. Новоселки | 54 |
| 13 | д. Варваринка | 28 |
| 14 | д. Катерево | 11 |
| 15 | д. Алексеевка | 17 |
| 16 | д. Качановка | 2 |
| 17 | д. Сухой Ручей | 2 |
| итого |   | 782 |
| 18 | п. Северный | 376 |
| 19 | д. Цыгановка | 19 |
| 20 | д. Суры | 12 |
| 21 | д. Лидинка | 11 |
| 22 | д. Озерки | 94 |
| 23 | д. Алексеевка | 134 |
| 24 | д. Подлесное | 3 |
| итого |   | 649 |
| 25 | д. Мосюковка | 322 |
| 26 | д. Раевка | 33 |
| 27 | д. Рублино | 24 |
| 28 | д. Воронцовка | 33 |
| 29 | д. Андреевка | 105 |
| 30 | д. Владимирское Товарищество | 6 |
| ИТОГО |   | 523 |
| 31 | п. Красногвардеец | 443 |
| 32 | п. Ломовский | 14 |
| 33 | д. Александровка | 11 |
| 34 | с. Успенское | 14 |
| итого |   | 482 |
| 35 | д. Малая Огаревка | 298 |
| 36 | д. Плесы | 15 |
| итого |   | 313 |

По данным генерального плана численность населения на перспективу на 2036 года сохраняется на уровне существующей и составляет 3550 чел.

# **Х**арактеристик**а** существующего состояния социальной инфраструктуры

## Учреждения образования

К минимально необходимым населению, нормируемым объектам образования относятся детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (повседневный уровень), объекты начального профессионального и среднего специального образования (периодический уровень).

На территории МО Нарышкинское расположены две школы:

* МКОУ «Нарышкинская средняя общеобразовательная школа» (п. Механизаторов, ул. Школьная, д. 3).
* МКОУ «Красногвардейская средняя общеобразовательная школа» (п.  Красногвардеец, ул. Школьная, д. 1).

## Учреждения здравоохранения

Обеспечение населения качественными услугами в области здравоохранения – одна из главнейших задач, стоящая перед органами управления.

К основным необходимым населению, нормируемым объектам здравоохранения относятся врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (периодический уровень).

Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.

В пределах МО Нарышкинскоерасполагаютсяследующие объекты здравоохранения:

* Нарышкинский фельдшерский здравпункт (с. Нарышкино, д.57).
* Красногвардейский фельдшерско-акушерский пункт (п. Красногвардеец, пер. Садовый, д. 5).
* Алексеевский фельдшерско-акушерский пункт (д. Алексеевка, д.4, кв.2).
* Лидинский фельдшерско-акушерский пункт (д. Озерки, д.15, кв.1).
* Горьковский фельдшерский здравпункт (п. Горьковский, д. 70)

Деятельность медицинских работников направлена на сохранение и повышение доступности и качества медицинской помощи, выявления заболеваний на ранних стадиях развития, снижения заболеваемости с временной утратой трудоспособности, снижения уровня инвалидов, увеличение продолжительности жизни населения.

## Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

Одним из главных факторов развития Тепло-Огаревского района является социальный потенциал, который определяется различными сторонами жизнедеятельности человека, в том числе состоянием его здоровья, образованием, благосостоянием, состоянием социальной инфраструктуры и другими социальными факторами.

К числу приоритетных направлений социальной политики области относятся физическая культура и спорт, благодаря которым создаются основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья жителей района, что в значительной степени способствует росту благосостояния, национального самосознания населения района и обеспечения долгосрочной социальной стабильности.

Сведения о спортивных объектах расположенных на территории МО Нарышкинскоеотсутствуют

Физическая культура и спорт являются существенными факторами, противодействующими возникновению большого количества заболеваний, способствующими поддержанию оптимальной физической активности населения и развитию социальных, политических взаимоотношений.

## Учреждения культуры

Культура является неотъемлемой и важной составной частью социальной ситуации любой территории.

Изменение образа жизни, появление и возможность использования новых информационных средств и другие факторы ведут к постепенному сокращению числа учреждений культуры досугового типа.

Библиотеки не в полной мере удовлетворяют информационные потребности населения. Низкими темпами осуществляется обновление книжного фонда, материально-техническая база не соответствует современным требованиям.

На территории МО Нарышкинское функционирует:

* МУК «Централизованная клубная система» МО Нарышкинское, Нарышкинский сельский Дом культуры – филиал №1 (пос. Механизаторов, ул. Школьная, д. 1).
* МКУК "Централизованная клубная система" Горьковский сельский Дом культуры головное учреждение (пос. Горьковский, д. 73).
* МУК «Централизованная клубная система» МО Нарышкинское, Мосюковский сельский Дом культуры (д. Мосюковка, ул. 60 лет Октября, д. 12).
* Муниципальное учреждение культуры «Централизованная клубная система» МО Нарышкинское Красногвардейский сельский Дом культуры (п. Красногвардеец, ул. Центральная, д. 18).
* МУК «Централизованная клубная система» МО Нарышкинское Мало-Огаревский сельский Дом культуры (д. Малая Огаревка, ул. Садовая, д. 10).
* МУК «Централизованная клубная система» МО Нарышкинское, Тепло-Огаревский сельский Дом культуры – филиал № 2 (п. Северный ул.Прудная д.7).
* Озерковский сельский клуб - филиал МКУК «Централизованная клубная система» МО Нарышкинское (д. Озерки).
* МУК «Централизованная клубная система» МО Нарышкинское, Алексеевский сельский клуб (д.Алексеевка д.4).

Развитие культурного потенциала и сохранение историко-культурного наследия, создание условий для привлечения в сферу культуры дополнительных ресурсов, а также усиление социальной направленной деятельности учреждений культуры невозможно без комплексного подхода к существующей проблеме.

Структурная перестройка сферы культуры предполагает в первую очередь сформировать оптимальную сеть, провести ее правовое оформление, нормативное финансирование в режиме строгой экономии, осуществлять процесс инвестирования рынка платных услуг и самоокупаемых проектов.

## Объекты бытового обслуживания

Предприятия бытового обслуживания, в настоящий момент, – это динамично развивающаяся отрасль сферы услуг в МО Нарышкинское. Проследить ее развитие – трудная задача, осложненная тем, что большинство предприятий находятся в частном секторе экономики. Здесь, как и в случае с предприятиями торговли, количество мощностей, требуемых к освоению, строительству, реконструкции, диктует рынок.

На территории МО Нарышкинское функционируют ряд предприятий, осуществляющих бытовое обслуживание населения, в том числе: баня и ряд прочих объектов бытового обслуживания.

## Сводные данные по объектам социальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Параметры объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | Учреждения образования |   |   |
| 1.1 | МКОУ «Нарышкинская средняя общеобразовательная школа» (п. Механизаторов, ул. Школьная, д. 3). | мест | 300 |
| 1.2 | МКОУ «Красногвардейская средняя общеобразовательная школа» (п.  Красногвардеец, ул. Школьная, д. 1). | мест | 250 |
| 2 | Учреждения здравоохранения |   |   |
| 2.1 | Нарышкинский фельдшерский здравпункт (с. Нарышкино, д.57). | посещений в смену | 15 |
| 2.2 | Красногвардейский фельдшерско-акушерский пункт (п. Красногвардеец, пер. Садовый, д. 5). | посещений в смену | 10 |
| 2.3 | Алексеевский фельдшерско-акушерский пункт (д. Алексеевка, д.4, кв.2). | посещений в смену | 10 |
| 2.4 | Лидинский фельдшерско-акушерский пункт (д. Озерки, д.15, кв.1). | посещений в смену | 10 |
| 2.5 | Горьковский фельдшерский здравпункт (п. Горьковский, д. 70) | посещений в смену | 10 |
| 3 | Учреждения культуры |   |   |
| 3.1 | МУК «Централизованная клубная система» МО Нарышкинское, Нарышкинский сельский Дом культуры – филиал №1 (пос. Механизаторов, ул. Школьная, д. 1). | мест | 60 |
| 3.2 | МКУК "Централизованная клубная система" Горьковский сельский Дом культуры головное учреждение (пос. Горьковский, д. 73). | мест | 300 |
| 3.3 | МУК «Централизованная клубная система» МО Нарышкинское, Мосюковский сельский Дом культуры (д. Мосюковка, ул. 60 лет Октября, д. 12). | мест | 80 (аренда) |
| 3.4 | Муниципальное учреждение культуры «Централизованная клубная система» МО Нарышкинское Красногвардейский сельский Дом культуры (п. Красногвардеец, ул. Центральная, д. 18). | мест | 300 |
| 3.5 | МУК «Централизованная клубная система» МО Нарышкинское Мало-Огаревский сельский Дом культуры (д. Малая Огаревка, ул. Садовая, д. 10). | мест | 130 |
| 3.6 | МУК «Централизованная клубная система» МО Нарышкинское, Тепло-Огаревский сельский Дом культуры – филиал № 2 (п. Северный ул.Прудная д.7). | мест | 50 |
| 3.7 | Озерковский сельский клуб - филиал МКУК «Централизованная клубная система» МО Нарышкинское (д. Озерки). | мест | 20 |
| 3.8 | МУК «Централизованная клубная система» МО Нарышкинское, Алексеевский сельский клуб (д.Алексеевка д.4). | мест | 30 |

# Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

В соответствии с п. 5.1 ст. 26 Градостроительного кодекса РФ реализация генерального плана муниципального образования осуществляется (в том числе) путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами комплексного развития социальной инфраструктуры.

Таким образом, перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования в программе комплексного развития социальной инфраструктуры должен базироваться на решениях генерального плана муниципального образования в части планируемых к строительству объектов местного значения муниципального образования.

Согласно требованиям к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050, определен состав, содержание программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, а также закреплены области, в которых должен быть установлен перечень мероприятий по строительству, реконструкции объектов местного значения поселения, городского округа (образование, здравоохранение, физическая культура и массовый спорт, культура).

Учитывая вышеперечисленное, в целях сбалансированного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Нарышкинское, в Программе сформирован перечень мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры.

## Учреждения образования

Учитывая прогнозируемый в ближайшие годы рост рождаемости и увеличение детей школьного возраста, проблема нехватки мест в учреждениях образования может стать для муниципального образования одной из главных. Развитие образования на перспективу останется приоритетным как для района, так и для муниципального образования, а существующая сеть дошкольного и школьного образования требует оптимизации дополнительных мощностей.

Для удовлетворения населения муниципального образования в объектах дошкольного и среднего школьного образования рекомендуется выполнить ремонт детских садов и школ, в том числе:

* МКОУ «Нарышкинская средняя общеобразовательная школа» (п. Механизаторов, ул. Школьная, д. 3).
* МКОУ «Красногвардейская средняя общеобразовательная школа» (п.  Красногвардеец, ул. Школьная, д. 1).

## Учреждения здравоохранения

Мероприятия по объектам здравоохранения настоящей Программой не предусмотрены.

## Учреждения культуры

Для поддержания нормального функционального состояния учреждений культуры рекомендуется выполнить ремонт следующих объектов:

* МУК «Централизованная клубная система» МО Нарышкинское, Нарышкинский сельский Дом культуры – филиал №1 (пос. Механизаторов, ул. Школьная, д. 1).
* МКУК "Централизованная клубная система" Горьковский сельский Дом культуры головное учреждение (пос. Горьковский, д. 73).
* МУК «Централизованная клубная система» МО Нарышкинское, Мосюковский сельский Дом культуры (д. Мосюковка, ул. 60 лет Октября, д. 12).
* Муниципальное учреждение культуры «Централизованная клубная система» МО Нарышкинское Красногвардейский сельский Дом культуры (п. Красногвардеец, ул. Центральная, д. 18).
* МУК «Централизованная клубная система» МО Нарышкинское Мало-Огаревский сельский Дом культуры (д. Малая Огаревка, ул. Садовая, д. 10).
* МУК «Централизованная клубная система» МО Нарышкинское, Тепло-Огаревский сельский Дом культуры – филиал № 2 (п. Северный ул.Прудная д.7).
* Озерковский сельский клуб - филиал МКУК «Централизованная клубная система» МО Нарышкинское (д. Озерки).
* МУК «Централизованная клубная система» МО Нарышкинское, Алексеевский сельский клуб (д.Алексеевка д.4).

## Учреждения и сооружения спорта

Мероприятия по развитию объектов физической культуры и массового спорта настоящей программой не предусмотрены.

## Сводные данные по перспективному развитию объектов социальной инфраструктуры

Сведения по перспективным объектам социальной инфраструктуры представлены в таблице.

1. Сводные данные по перспективным объектам социальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Параметры объекта | Мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | Учреждения образования |   |   |   |
| 1.1 | МКОУ «Нарышкинская средняя общеобразовательная школа» (п. Механизаторов, ул. Школьная, д. 3). | мест | 300 | ремонт |
| 1.2 | МКОУ «Красногвардейская средняя общеобразовательная школа» (п.  Красногвардеец, ул. Школьная, д. 1). | мест | 250 | ремонт |
| 2 | Учреждения культуры |   |   |   |
| 2.1 | МУК «Централизованная клубная система» МО Нарышкинское, Нарышкинский сельский Дом культуры – филиал №1 (пос. Механизаторов, ул. Школьная, д. 1). | мест | 60 | ремонт |
| 2.2 | МКУК "Централизованная клубная система" Горьковский сельский Дом культуры головное учреждение (пос. Горьковский, д. 73). | мест | 300 | ремонт |
| 2.3 | МУК «Централизованная клубная система» МО Нарышкинское, Мосюковский сельский Дом культуры (д. Мосюковка, ул. 60 лет Октября, д. 12). | мест | 80 (аренда) | ремонт |
| 2.4 | Муниципальное учреждение культуры «Централизованная клубная система» МО Нарышкинское Красногвардейский сельский Дом культуры (п. Красногвардеец, ул. Центральная, д. 18). | мест | 300 | ремонт |
| 2.5 | МУК «Централизованная клубная система» МО Нарышкинское Мало-Огаревский сельский Дом культуры (д. Малая Огаревка, ул. Садовая, д. 10). | мест | 130 | ремонт |
| 2.6 | МУК «Централизованная клубная система» МО Нарышкинское, Тепло-Огаревский сельский Дом культуры – филиал № 2 (п. Северный ул.Прудная д.7). | мест | 50 | ремонт |
| 2.7 | Озерковский сельский клуб - филиал МКУК «Централизованная клубная система» МО Нарышкинское (д. Озерки). | мест | 20 | ремонт |
| 2.8 | МУК «Централизованная клубная система» МО Нарышкинское, Алексеевский сельский клуб (д.Алексеевка д.4). | мест | 30 | ремонт |

# Оценка объемов и источников финансирования мероприятий

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства. Стоимость реализации запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования представлена в таблице 4.1.

Методика определения стоимости реализации мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры предполагает несколько вариантов:

* расчет по сборнику Государственные сметные нормативы. НЦС 81-02-2014. Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС-2014;
* определение в соответствии с данными программ социально-экономического развития регионального и/или местного уровней;
* определение на основе объектов-аналогов.

Для мероприятий, предусмотренных программами социально-экономического развития регионального и/или местного уровня, стоимость их реализации определена в соответствии с данными программ. Для иных мероприятий, стоимость их реализации определена либо на основании расчетов, либо установлена с использованием данных по объектам-аналогам.

Определение стоимости реализации мероприятий на основе объектов-аналогов из сети Интернет основано на выполнении анализа рынка строящихся объектов социальной сферы на территории Тульской области и других регионов Российской федерации, имеющих сходные характеристики с планируемыми к строительству объектами на территории муниципального образования Нарышкинское Тепло-Огаревского района.

Для успешного выполнения мероприятий Программы комплексного развития социальной инфраструктуры потребуется их внесение в муниципальные программы.

Запланированные мероприятия потребуют включения во вновь утверждаемые муниципальные программы в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта.

1. Источники финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Параметры объекта | Мероприятие | Срок реализации мероприятия, годы | Источники финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего, в том числе | за счет федерального бюджета | за счет областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет других источников |
| 1 | Учреждения образования |   |   |   |   | 14 000 | - | 12 600 | 1 400 | - |
| 1.1 | МКОУ «Нарышкинская средняя общеобразовательная школа» (п. Механизаторов, ул. Школьная, д. 3). | мест | 300 | ремонт | 2018 | 12 000 | - | 10 800 | 1 200 | - |
| 1.2 | МКОУ «Красногвардейская средняя общеобразовательная школа» (п.  Красногвардеец, ул. Школьная, д. 1). | мест | 250 | ремонт | 2021 | 2 000 | - | 1 800 | 200 | - |
| 2 | Учреждения культуры |   |   |   |   | 1 600 | - | 1 440 | 160 | - |
| 2.1 | МУК «Централизованная клубная система» МО Нарышкинское, Нарышкинский сельский Дом культуры – филиал №1 (пос. Механизаторов, ул. Школьная, д. 1). | мест | 60 | ремонт | 2018 | 350 | - | 315 | 35 | - |
| 2.2 | МКУК "Централизованная клубная система" Горьковский сельский Дом культуры головное учреждение (пос. Горьковский, д. 73). | мест | 300 | ремонт | 2020 | 350 | - | 315 | 35 | - |
| 2.3 | МУК «Централизованная клубная система» МО Нарышкинское, Мосюковский сельский Дом культуры (д. Мосюковка, ул. 60 лет Октября, д. 12). | мест | 80 (аренда) | ремонт |   | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Муниципальное учреждение культуры «Централизованная клубная система» МО Нарышкинское Красногвардейский сельский Дом культуры (п. Красногвардеец, ул. Центральная, д. 18). | мест | 300 | ремонт | в период 2022-2036 | 200 | - | 180 | 20 | - |
| 2.5 | МУК «Централизованная клубная система» МО Нарышкинское Мало-Огаревский сельский Дом культуры (д. Малая Огаревка, ул. Садовая, д. 10). | мест | 130 | ремонт | 2019 | 250 | - | 225 | 25 | - |
| 2.6 | МУК «Централизованная клубная система» МО Нарышкинское, Тепло-Огаревский сельский Дом культуры – филиал № 2 (п. Северный ул.Прудная д.7). | мест | 50 | ремонт | 2021 | 150 | - | 135 | 15 | - |
| 2.7 | Озерковский сельский клуб - филиал МКУК «Централизованная клубная система» МО Нарышкинское (д. Озерки). | мест | 20 | ремонт | 2021 | 150 | - | 135 | 15 | - |
| 2.8 | МУК «Централизованная клубная система» МО Нарышкинское, Алексеевский сельский клуб (д.Алексеевка д.4). | мест | 30 | ремонт | 2021 | 150 | - | 135 | 15 | - |
|   | Всего |   |   |   |   | 15 600 | - | 14 040 | 1 560 | - |
|   | в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Учреждения образования |   |   |   |   | 14 000 | - | 12 600 | 1 400 | - |
|   | Учреждения здравоохранения |   |   |   |   | - | - | - | - | - |
|   | Учреждения культуры |   |   |   |   | 1 600 | - | 1 440 | 160 | - |
|   | Спортивные сооружения |   |   |   |   | - | - | - | - | - |

1. Объемы финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Параметры объекта | Мероприятие | Срок реализации мероприятия, годы | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | в период 2022-2036 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | Учреждения образования |   |   |   |   | - | 2 000 | - | - | 2 000 | 10 000 | 14 000 |
| 1.1 | МКОУ «Нарышкинская средняя общеобразовательная школа» (п. Механизаторов, ул. Школьная, д. 3). | мест | 300 | ремонт | 2018 |   | 2 000 |   |   |   | 10 000 | 12 000 |
| 1.2 | МКОУ «Красногвардейская средняя общеобразовательная школа» (п.  Красногвардеец, ул. Школьная, д. 1). | мест | 250 | ремонт | 2021 |   |   |   |   | 2 000 |   | 2 000 |
| 2 | Учреждения культуры |   |   |   |   | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 1 000 | 1 600 |
| 2.1 | МУК «Централизованная клубная система» МО Нарышкинское, Нарышкинский сельский Дом культуры – филиал №1 (пос. Механизаторов, ул. Школьная, д. 1). | мест | 60 | ремонт | 2018 |   | 150 |   |   |   | 200 | 350 |
| 2.2 | МКУК "Централизованная клубная система" Горьковский сельский Дом культуры головное учреждение (пос. Горьковский, д. 73). | мест | 300 | ремонт | 2020 |   |   |   | 150 |   | 200 | 350 |
| 2.3 | МУК «Централизованная клубная система» МО Нарышкинское, Мосюковский сельский Дом культуры (д. Мосюковка, ул. 60 лет Октября, д. 12). | мест | 80 (аренда) | ремонт |   |   |   |   |   |   |   | - |
| 2.4 | Муниципальное учреждение культуры «Централизованная клубная система» МО Нарышкинское Красногвардейский сельский Дом культуры (п. Красногвардеец, ул. Центральная, д. 18). | мест | 300 | ремонт | в период 2022-2036 |   |   |   |   |   | 200 | 200 |
| 2.5 | МУК «Централизованная клубная система» МО Нарышкинское Мало-Огаревский сельский Дом культуры (д. Малая Огаревка, ул. Садовая, д. 10). | мест | 130 | ремонт | 2019 |   |   | 150 |   |   | 100 | 250 |
| 2.6 | МУК «Централизованная клубная система» МО Нарышкинское, Тепло-Огаревский сельский Дом культуры – филиал № 2 (п. Северный ул.Прудная д.7). | мест | 50 | ремонт | 2021 |   |   |   |   | 50 | 100 | 150 |
| 2.7 | Озерковский сельский клуб - филиал МКУК «Централизованная клубная система» МО Нарышкинское (д. Озерки). | мест | 20 | ремонт | 2021 |   |   |   |   | 50 | 100 | 150 |
| 2.8 | МУК «Централизованная клубная система» МО Нарышкинское, Алексеевский сельский клуб (д.Алексеевка д.4). | мест | 30 | ремонт | 2021 |   |   |   |   | 50 | 100 | 150 |
|   | Всего |   |   |   |   | - | 2 150 | 150 | 150 | 2 150 | 11 000 | 15 600 |
|   | в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Учреждения образования |   |   |   |   | - | 2 000 | - | - | 2 000 | 10 000 | 14 000 |
|   | Учреждения здравоохранения |   |   |   |   | - | - | - | - | - | - | - |
|   | Учреждения культуры |   |   |   |   | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 1 000 | 1 600 |
|   | Спортивные сооружения |   |   |   |   | - | - | - | - | - | - | - |

Общая потребность в капитальных вложениях для выполнения мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования Нарышкинскоесоставляет 15600 тыс.руб.

Распределение объемов инвестиций для выполнения намечаемых мероприятий по группам объектов социальной инфраструктуры представлено на рисунке.

Рисунок 1 - Распределение объемов инвестиций для выполнения намечаемых мероприятий

Процентное соотношение объемов инвестиций для выполнения намечаемых мероприятий по группам объектов социальной инфраструктуры представлено на рисунке.

Рисунок 2 - Процентное соотношение объемов инвестиций для выполнения намечаемых мероприятий

Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования необходимо уточнять ежегодно при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год.

# Целевые индикаторы программы

Перечень целевых показателей, используемых для оценкирезультативности и эффективности Программы представлен в таблице.

1. Перечень целевых показателей, используемых для оценки результативности и эффективности Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2036 |
| Образование |
| Уровень обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями, % от норматива | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Уровень обеспеченности учреждениями общего образования детей, % от норматива | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Здравоохранение |
| Уровень обеспеченности стационарами, % от норматива  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Уровень обеспеченности ФАП, % от норматива  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Культура |
| Уровень обеспеченности библиотеками, % от норматива  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа, % от норматива | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Спортивные сооружения |
| Уровень обеспеченности спортивными площадками | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Новое строительство объектов социальной инфраструктуры Генеральным планом муниципального образование Нарышкинское не предусмотрено. Настоящей Программой рекомендовано выполнить ремонт существующих объектов социальной инфраструктуры.

Соответственно целевые показатели социальной обеспеченности необходимых в соответствии с нормативными требованиями для объектов здравоохранение и культура сохраняются без изменений.

# Оценка эффективности мероприятий

Реализация мероприятий по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры на территории муниципального образования Нарышкинское позволит достичь определенных социальных эффектов:

1. Формирование сбалансированного рынка труда и занятости населения за счет увеличения количества мест приложения труда, снижения уровня безработицы, создания условий для привлечения на территорию муниципального образования квалифицированных кадров.

2. Создание условий для развития таких отраслей, как образование, физическая культура и массовый спорт, культура.

3. Улучшение качества жизни населения муниципального образования за счет увеличения уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры.

Создание новых рабочих мест, которые предусматриваются мероприятиями программы комплексного развития социальной инфраструктуры, приведет к увеличению налоговых доходов за счет увеличения поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет Тульской области, МО Нарышкинское, МО Нарышкинское.

Успешная реализация программы позволит к 2036 году улучшить качество объектов социальной инфраструктуры за счет ремонта:

* В системе образования:
* МКОУ «Нарышкинская средняя общеобразовательная школа» (п. Механизаторов, ул. Школьная, д. 3).
* МКОУ «Красногвардейская средняя общеобразовательная школа» (п.  Красногвардеец, ул. Школьная, д. 1).
* В системе культуры:
* МУК «Централизованная клубная система» МО Нарышкинское, Нарышкинский сельский Дом культуры – филиал №1 (пос. Механизаторов, ул. Школьная, д. 1).
* МКУК "Централизованная клубная система" Горьковский сельский Дом культуры головное учреждение (пос. Горьковский, д. 73).
* МУК «Централизованная клубная система» МО Нарышкинское, Мосюковский сельский Дом культуры (д. Мосюковка, ул. 60 лет Октября, д. 12).
* Муниципальное учреждение культуры «Централизованная клубная система» МО Нарышкинское Красногвардейский сельский Дом культуры (п. Красногвардеец, ул. Центральная, д. 18).
* МУК «Централизованная клубная система» МО Нарышкинское Мало-Огаревский сельский Дом культуры (д. Малая Огаревка, ул. Садовая, д. 10).
* МУК «Централизованная клубная система» МО Нарышкинское, Тепло-Огаревский сельский Дом культуры – филиал № 2 (п. Северный ул.Прудная д.7).
* Озерковский сельский клуб - филиал МКУК «Централизованная клубная система» МО Нарышкинское (д. Озерки).
* МУК «Централизованная клубная система» МО Нарышкинское, Алексеевский сельский клуб (д.Алексеевка д.4).

# Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры

## Совершенствование нормативно-правового обеспечения развития социальной инфраструктуры

В современных условиях для эффективного управления развитием территории муниципального образования недостаточно утвердить документ территориального планирования, отвечающий актуальным требованиям законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в услугах объектов различных видов инфраструктуры.

Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации документов территориального планирования. Ведь только в случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана эффективной.

В ноябре 2014 года в план мероприятий («дорожную карту») «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства» (утвержденный распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 1336-р) было включено мероприятие по установлению обязанности органов местного самоуправления утверждать программы развития транспортной и социальной инфраструктуры (далее также – Программы) в 6-месячный срок с даты утверждения генеральных планов городских поселений и городских округов. Затем, в конце декабря 2014 года в Градостроительный кодекс РФ были внесены изменения, касающиеся программ комплексного развития социальной инфраструктуры.

Сегодня, в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса РФ, к полномочиям органов местного самоуправления городских округов и поселений в области градостроительной деятельности относятся разработка и утверждение программ комплексного развития социальной инфраструктуры городских округов и поселений (соответственно).

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса РФ, реализация генерального плана осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены в том числе программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципальных образований.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры – это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры различных видов.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры муниципального образования являются:

* применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты социальной инфраструктуры;
* координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;
* координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);
* запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;
* разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов социальной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

## Совершенствование информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры

Развитие информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры связано, в первую очередь, с необходимостью оперативного обеспечения граждан и организаций достоверной, актуальной, юридически значимой информацией о современном и планируемом состоянии территории муниципального образования Нарышкинское в электронном виде, реализацией возможности получить в электронном виде ключевые документы, необходимые для осуществления инвестиционной деятельности по реализации социальных проектов, от разработки градостроительной документации и предоставления земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию.

Кроме того, автоматизация процессов предоставления муниципальных слуг в сфере строительства позволит сократить истинные сроки инвестиционного цикла в строительстве от предоставления земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию, улучшить функционирования и взаимодействия органов местного самоуправления не только между собой, но и с органами исполнительной власти субъекта РФ при осуществлении градостроительной деятельности и предоставлении муниципальных услуг.

Таким образом, в качестве предложений по совершенствованию информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры рекомендуется:

Создание и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании и обеспечение интеграции с координационным центром в уполномоченном подразделении администрации Тульской области, обеспечение актуализации базы пространственных данных о современном и планируемом состоянии территории в векторном электронном виде во взаимосвязи с документами и процессами предоставления муниципальных услуг. Внедрение стандартов и инструментов контроля качества и взаимосвязанности решений градостроительной документации. Организация двустороннего электронного информационного взаимодействия с информационными ресурсами Росреестра.

Автоматизация предоставления следующих муниципальных услуг и функций:

* предоставление земельного участка, подготовка схемы расположения земельного участка;
* выдача градостроительного плана земельного участка;
* выдача разрешения на строительство;
* выдача разрешения на ввод в эксплуатацию;
* предоставление сведений из ИСОГД (информационной системы обеспечения градостроительной деятельности);
* организация разработки и утверждения документов территориального планирования в электронном виде;
* организация разработки и утверждения документации по планировке территорий в электронном виде;
* организация разработки и утверждения и внесения изменений в документацию градостроительного зонирования в электронном виде;
* и др.

# Приложение

1. Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Параметры объекта | Мероприятие | Срок реализации мероприятия, годы | Источники финансирования, тыс. руб. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | в период 2022-2036 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего, в том числе | за счет федерального бюджета | за счет областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет других источников |
| 1 | Учреждения образования |   |   |   |   | 14 000 | - | 12 600 | 1 400 | - | - | 2 000 | - | - | 2 000 | 10 000 | 14 000 |
| 1.1 | МКОУ «Нарышкинская средняя общеобразовательная школа» (п. Механизаторов, ул. Школьная, д. 3). | мест | 300 | ремонт | 2018 | 12 000 | - | 10 800 | 1 200 | - |   | 2 000 |   |   |   | 10 000 | 12 000 |
| 1.2 | МКОУ «Красногвардейская средняя общеобразовательная школа» (п.  Красногвардеец, ул. Школьная, д. 1). | мест | 250 | ремонт | 2021 | 2 000 | - | 1 800 | 200 | - |   |   |   |   | 2 000 |   | 2 000 |
| 2 | Учреждения культуры |   |   |   |   | 1 600 | - | 1 440 | 160 | - | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 1 000 | 1 600 |
| 2.1 | МУК «Централизованная клубная система» МО Нарышкинское, Нарышкинский сельский Дом культуры – филиал №1 (пос. Механизаторов, ул. Школьная, д. 1). | мест | 60 | ремонт | 2018 | 350 | - | 315 | 35 | - |   | 150 |   |   |   | 200 | 350 |
| 2.2 | МКУК "Централизованная клубная система" Горьковский сельский Дом культуры головное учреждение (пос. Горьковский, д. 73). | мест | 300 | ремонт | 2020 | 350 | - | 315 | 35 | - |   |   |   | 150 |   | 200 | 350 |
| 2.3 | МУК «Централизованная клубная система» МО Нарышкинское, Мосюковский сельский Дом культуры (д. Мосюковка, ул. 60 лет Октября, д. 12). | мест | 80 (аренда) | ремонт |   | - | - | - | - | - |   |   |   |   |   |   | - |
| 2.4 | Муниципальное учреждение культуры «Централизованная клубная система» МО Нарышкинское Красногвардейский сельский Дом культуры (п. Красногвардеец, ул. Центральная, д. 18). | мест | 300 | ремонт | в период 2022-2036 | 200 | - | 180 | 20 | - |   |   |   |   |   | 200 | 200 |
| 2.5 | МУК «Централизованная клубная система» МО Нарышкинское Мало-Огаревский сельский Дом культуры (д. Малая Огаревка, ул. Садовая, д. 10). | мест | 130 | ремонт | 2019 | 250 | - | 225 | 25 | - |   |   | 150 |   |   | 100 | 250 |
| 2.6 | МУК «Централизованная клубная система» МО Нарышкинское, Тепло-Огаревский сельский Дом культуры – филиал № 2 (п. Северный ул.Прудная д.7). | мест | 50 | ремонт | 2021 | 150 | - | 135 | 15 | - |   |   |   |   | 50 | 100 | 150 |
| 2.7 | Озерковский сельский клуб - филиал МКУК «Централизованная клубная система» МО Нарышкинское (д. Озерки). | мест | 20 | ремонт | 2021 | 150 | - | 135 | 15 | - |   |   |   |   | 50 | 100 | 150 |
| 2.8 | МУК «Централизованная клубная система» МО Нарышкинское, Алексеевский сельский клуб (д.Алексеевка д.4). | мест | 30 | ремонт | 2021 | 150 | - | 135 | 15 | - |   |   |   |   | 50 | 100 | 150 |
|   | Всего |   |   |   |   | 15 600 | - | 14 040 | 1 560 | - | - | 2 150 | 150 | 150 | 2 150 | 11 000 | 15 600 |
|   | в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Учреждения образования |   |   |   |   | 14 000 | - | 12 600 | 1 400 | - | - | 2 000 | - | - | 2 000 | 10 000 | 14 000 |
|   | Учреждения здравоохранения |   |   |   |   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|   | Учреждения культуры |   |   |   |   | 1 600 | - | 1 440 | 160 | - | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 1 000 | 1 600 |
|   | Спортивные сооружения |   |   |   |   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |